## Sheet1
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和5年5月26日（金） 3時00分～8時26分
打設ブロック |  | 11BL(6.5LF) EL179.000～EL179.400
打設予定速度 |  | 42～66m3/h
配置人員 |  | -
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 | 時間
1 | M | 1.0902 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0902 | 0.125 | ～ | 0.13194 | 0.0069444 | 0.16667
1' | M | 1.3041 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3041 | 2.3943 | 1.3041 | 2.3943 | 0.125 | ～ | 0.13194 | 0.0069444 | 0.16667
1 | Am1 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 30 | 25.28 | 25.28 | 0.13194 | ～ | 0.15088 | 0.018939 | 0.45455
1' | Bm2 | 6 | ｍ3/回 | × | 6 | 回 | 36 | 36 | 30.24 | 30.24 | 0.13194 | ～ | 0.16766 | 0.035714 | 0.85714
2 | M | 1.3455 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3455 | 3.7398 | 1.3455 | 3.7398 | 0.14741 | ～ | 0.15436 | 0.0069444 | 0.16667
2' | M | 1.3455 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3455 | 5.0853 | 1.3455 | 5.0853 | 0.16419 | ～ | 0.17113 | 0.0069444 | 0.16667
2 | Am1 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 60 | 31.2 | 56.48 | 0.15436 | ～ | 0.1733 | 0.018939 | 0.45455
2' | Bm2 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 66 | 31.2 | 61.44 | 0.17113 | ～ | 0.20089 | 0.029762 | 0.71429
3 | M | 1.3455 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3455 | 6.4308 | 1.3455 | 6.4308 | 0.16982 | ～ | 0.17677 | 0.0069444 | 0.16667
3' | M | 1.3455 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3455 | 7.7763 | 1.3455 | 7.7763 | 0.19742 | ～ | 0.20437 | 0.0069444 | 0.16667
3 | Am1 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 90 | 31.2 | 87.68 | 0.17677 | ～ | 0.19571 | 0.018939 | 0.45455
3' | Bm2 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 96 | 31.2 | 92.64 | 0.20437 | ～ | 0.23413 | 0.029762 | 0.71429
4 | M | 1.518 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.518 | 9.2943 | 1.518 | 9.2943 | 0.19223 | ～ | 0.19918 | 0.0069444 | 0.16667
4' | M | 1.3455 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3455 | 10.6398 | 1.3455 | 10.6398 | 0.23065 | ～ | 0.2376 | 0.0069444 | 0.16667
4 | Cm1 | 6 | ｍ3/回 | × | 6 | 回 | 36 | 36 | 35.2 | 35.2 | 0.19918 | ～ | 0.23489 | 0.035714 | 0.85714
4' | Bm2 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 126 | 31.2 | 123.84 | 0.2376 | ～ | 0.26736 | 0.029762 | 0.71429
5 | M | 1.1212 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.1212 | 11.761 | 1.1212 | 11.761 | 0.25225 | ～ | 0.2592 | 0.0069444 | 0.16667
5' | M | 1.3455 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3455 | 13.1065 | 1.3455 | 13.1065 | 0.28472 | ～ | 0.29167 | 0.0069444 | 0.16667
5 | Bm2 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 156 | 26 | 149.84 | 0.2592 | ～ | 0.29045 | 0.03125 | 0.75
5' | Bm2 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 186 | 31.2 | 181.04 | 0.29167 | ～ | 0.32292 | 0.03125 | 0.75
6 | M | 0.90562 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.90562 | 14.0122 | 0.90562 | 14.0122 | 0.28698 | ～ | 0.29392 | 0.0069444 | 0.16667
6' | M | 0.90562 | ｍ4/回 | × | 2 | 回 | 0.90562 | 14.9178 | 0.90562 | 14.9178 | 0.31944 | ～ | 0.32639 | 0.0069444 | 0.16667
6 | Bm2 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 204 | 21 | 202.04 | 0.29392 | ～ | 0.31267 | 0.01875 | 0.45
6' | Bm2 | 6 | ｍ3/回 | × | 4 | 回 | 24 | 228 | 21 | 223.04 | 0.32639 | ～ | 0.35139 | 0.025 | 0.6